## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
제약 | AI 도구 사용 금지 | 허용된 도구 외 다른 AI 코딩 어시스턴트 전면 사용 불가 | "Claude Code, Codex, Cursor, Antigravity 등 기타 AI 코딩 도구는 보안상 사유로 사용 불가이며, 위반 사항 발견 시 계약 조건에 따라 처리함" | 편의를 위해 익숙한 툴을 쓰다가 계약 위반 사태 발생 우려. 팀 전원 VSCode Copilot만 활성화하도록 개발 환경 엄격히 통제할 것.
제약 | API 키 노출 금지 및 예산 통제 | 코드 저장소에 API 키 업로드 금지 및 OpenAI 과금 한도 설정 | ".env 파일 미포함 확인 필수", "반드시 사용량 제한이 걸린 키만 사용하고, 결제 한도를 낮게 설정할 것", "정해진 예산을 초과할 수 없음" | Git 초기 세팅 시 .gitignore에 .env 등록 여부 더블 체크. API 키 노출 시 과금 폭탄 위험이 있으므로 PM이 직접 키 발급 및 한도 세팅 관리.
제약 | 데이터 저작권 검증 | 외부 데이터 추가 시 상업적/서비스 활용 가능 여부 입증 | "추가 데이터가 필요한 경우, 반드시 해당 데이터의 라이선스 및 공공누리 유형을 사전 확인" | 산출물(기능명세서)에 출처 명시 필수. 법적 분쟁을 막기 위해 제공된 JSON 파일 7종을 100% 활용하는 것을 최우선으로 하고, 추가 수집은 최소화할 것.
제약 | 추가 데이터 라이선스 확인 의무 | 제공 JSON 외 추가 데이터를 사용할 경우 반드시 라이선스와 공공누리 유형을 사전 확인 | II-2, III-제공 데이터 나 | 지도·날씨·경로 등 선택 기능을 추가할 때도 동일하게 적용됨
제약 | 시스템 아키텍처 | 백엔드 없이 정적 웹(SPA) 구조로 개발 | "별도 백엔드 서버 없이 브라우저에서 빠르게 동작하는 Vue.js 3 (Vite) 기반" | 서버리스 아키텍처이므로 데이터 처리가 전적으로 프론트엔드에 의존함. 브라우저 과부하를 막기 위한 JSON 데이터 렌더링 최적화 로직 필요.
제약 | 로컬 기반 CRUD | 익명 게시판 구축 및 로컬 스토리지를 이용한 상태 관리 | "게시글은 브라우저 localStorage에 저장... 비밀번호와의 일치 여부로만 권한 확인" | 서버 DB가 없는 '교육 목적의 의도된 설계'임. 타 기기와의 데이터 연동이 안 된다는 점을 명확히 인지하고, 브라우저 내 데이터 입출력 로직 자체의 무결성에 집중할 것.
Must | 서비스 대상 권역 | 전국 5개 권역 중 서울 권역만 선정하여 구현 | II-2 / 사용자 확정사항 1 | 다른 권역 선택 탭은 제거하고, 서울의 관광지·축제·문화시설 등 카테고리 중심으로 구성하는 것이 적절함
Must | 서울 데이터 활용 | 팀이 보유한 서울 관련 더미 JSON 데이터를 활용하여 지역 정보 제공 | II-2, III-제공 데이터 가 / 사용자 확정사항 1 | JSON 필드 구조, 필수값, 누락값 처리 기준을 개발 시작 전에 확정해야 함
Must | 정적 SPA 개발 | Vue.js 3과 Vite를 사용한 프론트엔드 단일 구조의 정적 SPA로 개발 | II-2, III-프론트엔드 가 | Vue Router 사용 여부와 컴포넌트 구조는 팀 내부 설계 사항
Must | JSON 데이터 연동 | 서울 JSON 파일을 프론트엔드에서 직접 불러와 조회·검색·표시 | III-제공 데이터 가 | 데이터를 public 또는 src/assets 중 어디에 둘지 정하고, 배포 환경에서도 경로가 정상 작동하는지 확인 필요
Must | 익명 커뮤니티 | 회원가입과 로그인 없이 이용하는 익명 게시판 구현 | III-커뮤니티 가 | 사용자 계정, 회원별 게시글 관리, 관리자 권한은 구현 범위에서 제외
Must | 게시글 목록 조회 | localStorage에 저장된 게시글 목록을 화면에 표시 | III-커뮤니티 다 | 제목, 작성일, 식별번호 등 목록에 표시할 필드를 명세해야 함
Must | 게시글 상세 조회 | 목록에서 게시글을 선택하면 제목과 내용을 상세 화면에 표시 | III-커뮤니티 다, IV-참고 4 ③ | 존재하지 않는 게시글 접근 시 목록으로 이동하거나 오류 안내 필요
Must | 게시글 작성 | 제목, 내용, 수정용 비밀번호를 입력하여 게시글 등록 | III-커뮤니티 나·다, IV-참고 4 ④ | 빈 제목·빈 내용·빈 비밀번호에 대한 유효성 검사가 필요함
Must | 게시글 수정 | 저장된 비밀번호와 입력 비밀번호가 일치할 때 게시글 수정 | III-커뮤니티 나·다 | 수정 성공·실패 메시지와 수정 취소 동작을 정의해야 함
Must | 게시글 삭제 | 저장된 비밀번호와 입력 비밀번호가 일치할 때 게시글 삭제 | III-커뮤니티 나·다 | 삭제 전에 확인 메시지를 표시하는 것이 안전함
Must | 비밀번호 확인 모달 | 상세 화면에서 수정·삭제를 누르면 비밀번호 확인 UI 표시 | IV-참고 4 ③ | 모달은 화면 예시이므로 다른 형태도 가능하지만 비밀번호 확인 과정은 필요함
Must | 게시글 localStorage 저장 | 작성된 게시글과 수정용 비밀번호를 브라우저 localStorage에 저장 | III-커뮤니티 나 | 저장 구조에 id, title, content, password, createdAt, updatedAt 등을 포함하는 것이 적절함
Must | 챗봇 API 연동 | Vue3 프론트엔드에서 OpenAI API를 직접 호출 | III-챗봇 가 | API 오류, 요청 제한, 네트워크 실패 시 사용자 안내가 필요함
Must | 서울 정보 질의응답 | 서울 JSON 데이터를 바탕으로 관광지, 축제, 문화시설, 맛집 등의 질문에 답변 | III-챗봇 가·나 / 사용자 확정사항 1 | 챗봇이 JSON에 없는 내용을 사실처럼 생성하지 않도록 프롬프트 제한 필요
Must | 커뮤니티 게시글 질의응답 | 챗봇이 현재 브라우저의 localStorage에 저장된 게시글만 검색하여 답변 | III-챗봇 나 / 사용자 확정사항 3 | 다른 사용자나 다른 기기의 게시글은 검색할 수 없다는 점을 UI와 명세서에 명시해야 함
Must | 챗봇 대화 UI | 대화 히스토리를 표시하는 채팅 UI 구현 | III-챗봇 다 | 페이지 이동 후에도 히스토리를 유지할지는 별도 결정 필요
Must | 챗봇 플로팅 버튼 | 화면 우측 하단 등에 챗봇을 열 수 있는 플로팅 버튼 제공 | III-챗봇 다, IV-참고 4 ①·⑤ | 모바일에서는 대화창을 전체 화면으로 표시하는 것이 RFP 예시와 부합함
Must | 모바일 대응 | 게시판과 챗봇이 모바일 화면에서도 정상적으로 표시되도록 구현 | III-챗봇 다, IV-참고 4 ⑤ | 최소 모바일·태블릿·데스크톱 화면 테스트 권장
Must | Netlify 배포 | 완성된 Vue 프론트엔드를 Netlify에 배포 | III-배포환경 가 | Vue Router를 사용하면 새로고침 404 방지를 위한 리다이렉트 설정 필요
Could | 부가 기능 추가 | 지도, 시각화, 캘린더, 날씨 등에서 최소 1개 이상 추가 | "필수 기능 구현 완료 후 자율적으로 추가할 수 있으며 (최소 1개)" | 당장 남은 시간을 고려할 때, 제공된 JSON(좌표 데이터 mapx, mapy 보유)을 활용하기 가장 용이한 **'지도 시각화(Kakao Maps 등)'**를 선택 기능으로 채택할 것을 강력히 권장함.
Could | 축제 캘린더 | 선정 권역 축제공연행사 데이터를 캘린더 형태로 시각화 (FullCalendar 등) | IV-참고2 | 제공 JSON에 축제 데이터가 이미 있어 추가 수집 불필요 — 선택기능 중 2순위 예비 후보
Could | 게시판 부가기능 | 조회수, 게시글 검색, 북마크, 좋아요, 태그 | IV-참고2 | localStorage만으로 구현 가능해 비용이 가장 낮음. 단 검색·페이지네이션은 와이어프레임(참고4 ②)에 이미 그려져 있어 사실상 Must로 볼 여지가 있음 — 착수 전 반드시 확정할 것
Could | 데이터 시각화 대시보드 | Chart.js 등으로 카테고리별 게시글 현황·인기 지역 통계 시각화 | IV-참고2 | 게시글이 localStorage 기반이라 데이터 표본이 적어 사용자 체감 임팩트가 낮음
Could | 소셜 공유 연동 | 링크 복사·카카오톡 공유 기능 및 OG 태그 메타데이터 구성 IV-참고2 | IV-참고2 | 구현은 쉬우나 SPA 특성상 OG 태그가 정적으로 노출되지 않아 공유 미리보기가 안 뜰 수 있음
Could | 전체 반응형 UI | 게시판·홈 화면까지 모바일 대응 확대 | III-3-다 (확장) | 챗봇 모바일 대응은 Must이며, 이를 사이트 전체로 넓히는 부분만 Could에 해당
Could | 다국어 지원 (i18n) | i18n 활용 한/영 전환 및 다국어 지역 콘텐츠 제공 | IV-참고2 | 원본 데이터가 국문 전용이라 콘텐츠 번역 비용이 큼 — 3일 일정에서 우선 배제 권장
Could | 실시간 알림 | 별도 서버 없이 polling으로 localStorage를 확인해 새 게시글 알림 표시 | IV-참고2 | localStorage는 작성한 기기 내에서만 공유되어 '실시간'의 사용자 가치가 사실상 없음
Could | 날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API 연동, 권역별 현재 날씨 및 여행 적합 여부 표시 | IV-참고2 | 외부 API 키가 추가로 필요하고 라이선스 사전 확인 의무(III-1-나) 발생 — 예산·키 범위 초과 위험

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
1. 게시판 부가기능 | 게시글 검색, 정렬, 조회수, 북마크 기능 추가 | 2 | 5 | 5 | 50 | 선정
2. 지도 시각화 | Kakao/Leaflet Map으로 서울 JSON 관광지/맛집 핀 시각화 | 2 | 4 | 5 | 40 | 선정
3. 전체 반응형 UI | 게시판, 홈 화면까지 모바일/태블릿 완벽 대응 | 3 | 4 | 4 | 32 | 보류
4. 축제 캘린더 | 서울 축제 JSON 데이터를 캘린더 라이브러리(FullCalendar)에 연동 | 3 | 3 | 4 | 24 | 보류
5. 날씨 정보 연동 | 기상청 등 외부 API 연동하여 서울 현재 날씨 표시 | 3 | 2 | 3 | 12 | 제외
6. 데이터 대시보드 | Chart.js로 카테고리별 게시글 현황 통계 표시 | 3 | 4 | 1 | 8 | 제외
7. 실시간 알림 | Polling으로 새 게시글 알림 표시 | 2 | 4 | 1 | 8 | 제외
8. 소셜 공유 연동 | 카카오톡 공유 기능 및 OG 태그 메타데이터 구성 | 2 | 2 | 2 | 8 | 제외
선정 결과

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 부울경/경남
핵심 문제 | 지역 주민.관광객이 공공데이터에 흩어진 지역정보를 한 곳에서 찾고 공유할 채널이 없음
타깃 사용자 | 선정 권역 방문 관광객 및 지역 주민 (회원가입 부담 없는 익명 이용자)
성공 지표 | 납기 내 필수기능 100% 구현 + 선택기능 1개 배포 + 배포 URL 정상 동작
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
선정 1개 권역 카테고리 게시판 CRUD (목록/상세/작성/수정/삭제, 비밀번호 기반 권한)
챗봇 API(POST /api/chat) 및 채팅 UI (대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅)
FE(화면): Vue.js 3 SPA(새로고침 없는 화면전환) / BE(서버): FastAPI + SQLAlchemy(DB 연결 도구) + SQLite(가벼운 데이터베이스)
Netlify(FE 배포 서비스).Render(BE 배포 서비스)로 배포 및 URL 동작 확인
기능명세서(데이터 출처.라이선스 목록 포함) 및 WBS 문서
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
지도 시각화 - Kakao Maps API로 권역 내 관광지.맛집 위치를 지도에 마커로 표시
지도 필터 기능 - 카테고리별(관광지/맛집) 마커 필터링 및 클릭 시 상세정보 팝업
권역 소개 페이지 - 선정 권역 개요 및 대표 이미지 노출 (지도 화면 상단)
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입/로그인, 소셜 인증 등 사용자 계정 체계
선정하지 않은 나머지 4개 권역 데이터 및 기능
선정하지 않은 나머지 선택기능

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 요구사항 분석 및 확정 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정
2 | 기획 | 권역 선정 및 MVP 정의 | 기획팀 | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정
3 | 설계 | DB 스키마 설계 (SQLite) | BE | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정
4 | 설계 | API 명세서 작성 | BE | 1 | 1 | 1 | 0 | 예정
5 | 개발 | FE 기본 레이아웃/라우팅 | FE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
6 | 개발 | BE 게시판 CRUD API | BE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
7 | 개발 | FE 게시판 화면 연동 | FE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
8 | 개발 | 챗봇 API 개발 | BE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
9 | 개발 | 챗봇 UI 위젯 개발 | FE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
10 | 개발 | 선택기능 구현(택1) | FE/BE | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
11 | 배포 | Netlify/Render 배포 설정 | BE | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
12 | 테스트 | 통합 테스트 및 버그 수정 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
13 | 문서화 | 기능명세서.데이터출처 정리 | 기획팀 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
14 | 발표준비 | 발표 PPT 제작 및 리허설 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식